## 概要
行事・イベント・取組時期限定業務の仕事手順（要項・要領）について
H30.7.18
〔１〕企画書作成 ⇒〔決裁〕⇒ 全体周知
企画書 | ○行事・イベント・取組業務の骨格を早い段階で組み立て，段取りの方向付けを示す 〔担当者の特定〕・・責任担当者，副担当，支援者の特定（３人とは限らない） 〔目的・方針・目指す姿の明確化〕・・簡潔にまとめる 〔内容の整理〕・・基本項目，関連項目の確認 〔わかりやすい工程表（実施計画表）〕・・取組順序（時間性），担当者等の見える化 〔検証・振り返り〕・・気付き，反省点等を次につなげる
〔２〕要項（実施要項）作成 ⇒〔決裁〕⇒ 全体周知 |  | 〔３〕実施要領作成 ⇒〔決裁〕⇒ 全体周知
要項（実施要項） |  | 実施要領
○要項として全体像を整理する ＊目的・方針・目指す姿の明確化 ＊内容の整理 ～ 内容が方針等と合致 しているかの判断が重要 ⇒ 新規の取組の時は，内容項目自体に 不足が無いか吟味が必要 ⇒ 対外的な関わりがある場合は，相手 方の視点からの整理も大事になる 〔担当者の特定〕 ○行事・イベントの規模等によっては，準備 段階と当日（本番）を分ける ⇒ 準備段階と当日（本番）の担当者が 異なることも在り得る |  | ○実施要領は「詳細確認事項」を整理する ＊(必要に応じて)目的・方針等の確認 ＊準備日程・当日日程・役割分担・ 進行シナリオ・会場図など，必要な 詳細事項が挙げてあること ⇒ 前年度を機械的に踏襲するのでは なく，実際に今回の実施が円滑に 行えるようにするために作成すること ◇進行シナリオ・・誰が，何を，どの ようにするかを明示 ◇会場図・・物品等の配置図，関係人 物の位置や動線などが必要
⇒ 次の〔２（要項）〕と〔３（要領）〕を合わせにするのも可能
⇒ 行事・イベントの規模や内容によって，合わせにするか，
別にするかの判断は重要